|  | ООО «Асгард-Сервис» 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, пом. 37 ИНН/КПП: 7736244785 / 770101001 АО «Альфа-Банк» р/с 40702810502260000343 к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 info@asgard-service.com · +7 (499) 322-30-62 |
| --- | --- |

ОТЧЁТ

о технико-экономической оценке работ по замене теплоносителя на линии AMS 813 (ООО «Барилла Рус»)

№ ПО-2026/07 от «18» июня 2026 г.

Резюме. Заказчик запросил полную замену пропиленгликоля (до 20 т) в двух контурах охлаждения линии AMS 813 с промывкой систем. Работа профильная, выполняется в круглосуточном режиме (2 смены) бригадой 11 человек в срок 25.06–22.07.2026. Себестоимость — 3,87 млн ₽ без НДС. Рекомендуемая цена для заказчика — 7,39 млн ₽ с НДС (раздельная наценка); по стандартной наценке ×2.2 — 10,37 млн ₽. От руководства требуется решение по схеме наценки и подтверждение закупочной цены теплоносителя.

1. Объект и состав работ

| Заказчик | ООО «Барилла Рус», г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик, д. 1 |
| --- | --- |
| Объект | Линия AMS 813 — 2 контура охлаждения |
| Предмет | Полная замена теплоносителя (пропиленгликоль): слив → промывка → заливка |
| Объём | До 20 тонн теплоносителя суммарно (2 системы) |
| Теплоноситель | Thermagent ECO-35 (−35 °C, карбоксилатный) — поставка Подрядчика |
| Режим / срок | Круглосуточный (2 смены день/ночь); 25.06 – 22.07.2026, на объекте ≈ 5 суток |
| Бригада | 11 чел: 1 ИТР/РП + 2 мастера (по 1 на смену) + 8 слесарей-универсалов |
| Оплата / гарантия | Отсрочка 60 к.д.; гарантия 12 мес. |
| Контакт заказчика | И. Илемков, гл. энергетик, +7 985 009-56-24 |

Состав работ:

- Слив отработанного пропиленгликоля из 2 систем (до 20 т) в тару/цистерну.

- Вывоз и утилизация отработки (4 класс опасности) с паспортом отхода и актами.

- Щелочная промывка систем: заполнение водой + реагент Афлакс Б-3, циркуляция сетевыми насосами заказчика, слив.

- Водная промывка (ополаскивание) до нейтральных показателей.

- Заливка нового теплоносителя Thermagent ECO-35 (до 20 т) с контролем концентрации и pH.

2. Режим работы и бригада

Промывка систем выполняется в режиме непрерывной циркуляции, что требует круглосуточной работы в две смены по 12 часов (день/ночь). В каждой смене — свой мастер (ответственный по наряду-допуску). Работа ведётся без захода в ёмкости (циркуляция сетевыми насосами заказчика), поэтому наблюдающие не требуются. Состав бригады — 11 человек: 1 ИТР/руководитель работ, 2 мастера (по 1 на смену), 8 слесарей-универсалов (по 4 в смене). Круглосуточный режим сжимает срок выполнения на объекте до ≈ 5 суток.

3. Экономика проекта

| Себестоимость (без НДС) | ≈ 3,87 млн ₽ |
| --- | --- |
| Цена — стандартная наценка ×2.2 (с НДС) | ≈ 10,37 млн ₽ (прибыль ≈ 4,64 млн) |
| Цена — раздельная наценка, РЕКОМЕНДУЕТСЯ (с НДС) | ≈ 7,39 млн ₽ (прибыль ≈ 2,20 млн) |

Стандартная наценка ×2.2 применяется в т. ч. к ~2,1 млн ₽ материала и утилизации (pass-through), что для пищевого заказчика завышено; раздельная наценка конкурентнее. Детальный расчёт и сценарии цены — в приложении (Excel).

4. Риски и допущения

- Наценка — ключевое решение по цене. Стандарт ×2.2 даёт ≈ 10,37 млн ₽, но множитель ложится и на ~2,1 млн ₽ материала/утилизации (pass-through) — для закупочно-ориентированного пищевого клиента это завышено. Раздельная наценка (материал ×1.25, работы ×2.2) даёт ≈ 7,39 млн ₽ и реалистичнее для конкурентного отбора.

- Цена Thermagent ECO-35 — основной материальный фактор; подтвердить оптовое КП у дилера. Эквивалент −35 без бренда дешевле — экономия себестоимости ~0,5–0,7 млн ₽.

- Объём «до 20 т» — максимум; фактический определяется по месту и линейно влияет на стоимость. Зафиксировать в договоре расчёт по факту.

- Круглосуточный режим: ночная надбавка к ФОТ (ТК РФ) в смете не заложена (~30–50 тыс ₽); согласовать с заказчиком окно остановки линии, доступ и точки слива/залива.

- Оплата с отсрочкой 60 к.д. = финансирование стоимости на ~2 месяца.

5. Требуется решение руководства

- Утвердить схему наценки и цену для предложения (рекомендуется раздельная, ≈ 7,39 млн ₽ с НДС).

- Запросить оптовое КП на Thermagent ECO-35 (или эквивалент) и на утилизацию отработки.

- Согласовать с заказчиком: фактический объём, бренд теплоносителя, окно остановки линии, точки слива/залива.

- Назначить руководителя работ, проверить наличие насоса перекачки и КИП на складе, инициировать ППР.

Приложение: смета расчёта себестоимости (круглосуточный режим), Excel.

| Руководитель проектного отдела | ____________________ / Путков Д.В. / |
| --- | --- |