## Смета (себестоимость)
СМЕТА — расчёт себестоимости (круглосуточный режим)
Замена теплоносителя (пропиленгликоль) в контурах охлаждения линии AMS 813
Заказчик: |  | ООО «Барилла Рус», 141504, МО, г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик, д. 1
Объект: |  | Линия AMS 813 — 2 контура охлаждения; тип CHEM; режим 24/7 (2 смены день/ночь)
Исполнитель: |  | ООО «АСГАРД-Сервис»
Срок работ: |  | 25.06.2026 – 22.07.2026 (окно 27 к.д.)
Оплата / гарантия: |  | отсрочка платежа 60 к.д.; гарантия 12 мес.; дата сметы 18.06.2026
1. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (синие — редактируемые; жёлтые — ключевые)
Параметр |  | Значение | Ед. | Примечание / источник
Объём теплоносителя (слив + заливка) |  | 20000 | кг | до 20 т на 2 контура (ТЗ)
Цена Thermagent ECO-35 (закупка, без НДС) |  | 95 | ₽/кг | опт 20 т — оценка; уточнить у дилера
Объём воды на промывку |  | 20000 | л | ≈ объём систем
Дозировка Афлакс Б-3 |  | 2% |  | по техкарте реагента
Цена Афлакс Б-3 (без НДС) |  | 156 | ₽/кг | ≈190 ₽/кг с НДС (аналоги)
Ставка утилизации (без НДС) |  | 6.5 | ₽/кг | рынок 6–10 ₽/кг; ПГ — 4 кл.
Смен в сутки (день/ночь) |  | 2 | смен | 24/7: промывка = непрерывная циркуляция
Рабочих в смене |  | 4 | чел | слесари-универсалы
Мастеров (1 на смену) |  | 2 | чел | в каждую смену свой мастер
Рабочие смены (work_days, кругл.) |  | 5 | сут | 24/7 сжимает срок vs 8 при 1 смене
Дни дороги (road_days) |  | 0 | дн | локальный объект (МО)
Дни мобилизации/демобилизации |  | 2 | дн | норматив Мимир
Ставка рабочего |  | 4500 | ₽/смена | ground — оценка; тариф уточнить
Ставка мастера |  | 6000 | ₽/смена | ground — оценка
Ставка ИТР/РП (фиксированная) |  | 10000 | ₽/смена | норматив Асгарда
Ставка дня дороги |  | 3000 | ₽/чел | 6 баллов × 500 ₽
Пайковые |  | 1000 | ₽/чел·дн | норматив (суточных нет)
Проживание |  | 1500 | ₽/чел·ночь | аренда квартиры; 0 если местные
СИЗ + спецодежда |  | 25000 | ₽/чел | норматив-минимум Асгарда
Налог на ФОТ |  | 30% |  | параметр; касса ~55%; ночная надбавка не учтена
Накладные расходы |  | 10% |  | от прямых затрат
Непредвиденные (буфер) |  | 12% |  | норматив 12–15%
Наценка стандартная (markup) |  | 2.2 |  | новый клиент ×2.0–2.3 (Мимир)
Наценка на материал (для раздельной) |  | 1.25 |  | для альтернативного сценария
НДС |  | 22% |  | ФЗ-425 с 01.01.2026
2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ (без НДС)
№ | Статья затрат | Кол-во | Ед. | Цена/ставка, ₽ | Сумма, ₽
A | Персонал (режим 24/7, 2 смены)
A1 | ИТР / руководитель работ (1 чел, весь период) | 7 | смена | 10000 | 70000
A2 | Мастера (по 1 на смену) | 10 | чел-см | 6000 | 60000
A3 | Рабочие-исполнители (4/смену × 2 смены) | 40 | чел-см | 4500 | 180000
A4 | Подготовка на складе (комплектация, 2 дня) | 8 | чел-см | 4500 | 36000
A5 | Дни дороги | 0 | чел-дн | 3000 | 0
| ФОТ, итого |  |  |  | 346000
| Налог / взносы на ФОТ |  |  | 30% | 103800
| Персонал, итого |  |  |  | 449800
B | Текущие расходы
B1 | СИЗ + спецодежда (на всю бригаду) | 11 | чел | 25000 | 275000
B2 | Расходники (насадки, прокладки, шланги, ленты) | 1 | компл. | 50000 | 50000
B3 | Оборудование перекачки + обвязка + КИП (использование) | 1 | компл. | 60000 | 60000
B4 | Освещение (прожекторы, ночные смены) | 1 | компл. | 15000 | 15000
B5 | Связь (рации — мастера + ИТР) | 3 | шт | 3000 | 9000
| Текущие расходы, итого |  |  |  | 409000
C | Командировочные
C1 | Пайковые | 77 | чел-дн | 1000 | 77000
C2 | Проживание (аренда квартиры) | 55 | чел-ноч | 1500 | 82500
C3 | Билеты (локальный объект, переездов нет) | 0 | — | 0 | 0
| Командировочные, итого |  |  |  | 159500
D | Логистика / транспорт
D1 | Доставка теплоносителя до объекта (Солнечногорск) | 1 | рейс | 25000 | 25000
D2 | Доставка оборудования (Газель, МО) | 1 | рейс | 10000 | 10000
D3 | Такси / служебный транспорт по объекту | 5 | дн | 1500 | 7500
| Транспорт, итого |  |  |  | 42500
E | Материалы и реагенты
E1 | Теплоноситель Thermagent ECO-35 (−35 °C, карбоксилатный) | 20000 | кг | 95 | 1900000
E2 | Реагент Афлакс Б-3 (щелочная промывка) | 400 | кг | 156 | 62400
E3 | Вывоз и утилизация отработки (4 кл., с документами) | 20000 | кг | 6.5 | 130000
E4 | Лаб. анализ (паспорт отхода + контроль концентрации/pH) | 1 | компл. | 15000 | 15000
| Материалы и реагенты, итого |  |  |  | 2107400
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, ИТОГО |  |  |  | 3168200
6 | Накладные расходы |  |  | 10% | 316820
7 | Непредвиденные (буфер) |  |  | 12% | 380184
| СЕБЕСТОИМОСТЬ (без НДС) |  |  |  | 3865204
3. ЦЕНА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА — стандартная наценка (Мимир)
| Себестоимость (без НДС) |  |  |  | 3865204
| Наценка (markup) |  |  |  | 2.2
| Цена без НДС |  |  |  | 8503448.8
| НДС 22% |  |  |  | 1870758.736
| ЦЕНА ЗАКАЗЧИКУ (с НДС) |  |  |  | 10374207.536
| Прибыль (без НДС) |  |  |  | 4638244.8
4. СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ЦЕНЫ (с НДС)
Единая наценка ×2.0 (минимум для нового клиента) |  |  |  |  | 9431097.76
Единая наценка ×2.2 (стандарт Мимир) |  |  |  |  | 10374207.536
Единая наценка ×2.3 |  |  |  |  | 10845762.424
Раздельная: материал ×1.25 / работы ×2.2 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) |  |  |  |  | 7394386.084
5. ПРИМЕЧАНИЯ И ИСТОЧНИКИ
• Режим 24/7: промывка = непрерывная циркуляция, 2 смены по 12 ч (день/ночь). В каждой смене свой мастер. Бригада 11 чел: 1 ИТР + 2 мастера + 8 слесарей-универсалов (4/смену). Без ОЗП (циркуляция насосами заказчика) → наблюдающие не нужны.
• work_days сжат до 5 кал. суток за счёт круглосуточной работы (против 8 при одной смене); заказчик платит за объём, а не за время.
• Добавлены освещение (прожекторы) и связь (рации) — нормативы Мимир для ночных смен.
• Ночная надбавка к ФОТ (ТК РФ, мин. +20 % за ночные часы) в смете НЕ учтена; при необходимости заложить ~+30–50 тыс ₽.
• Ставки ИТР (10 000), дни дороги (3 000), пайковые (1 000), проживание (1 500), СИЗ+спецодежда (25 000/чел), непредвиденные 12 % — нормативы Асгарда (промпт «Мимир»). Ставки рабочего/мастера — оценка ground; уточнить по тарифной сетке.
• Наценка: стандарт Мимир ×2.2 даёт ≈10,4 млн ₽, но множитель ложится и на ~2,1 млн ₽ материала/утилизации (pass-through) — для пищевого заказчика завышено. Рекомендуется раздельная (материал ×1.25, работы ×2.2) → ≈7,4 млн ₽. Решение — за руководством.
• Объём «до 20 т» — максимум; фактический по месту, линейно влияет на стоимость. Эквивалент −35 без бренда экономит ~0,5–0,7 млн ₽.
• Все суммы без НДС, если не указано иное. НДС 22 % (ФЗ-425 с 01.01.2026).